## Reuniones
	INICIO			ELABORACIÓN					CONSTRUCCIÓN	TRANSICIÓN
				1era iteración		2da iteración		3era iteración
Reunión	30/08/18	06/09/18	13/09/18	17/09/18	20/09/18	24/09/18	27/09/18	01/10/18	04/10/18
Revisión de iteración anterior					1	0
Gestión de riesgos					0	1
Definición de objetivos					1	1
Revisión de documentos					1	0
Distribución de tareas					1	0
Evaluación					0	0
NOTAS	Durante el transcurso de estas reuniones, aún no se había establecido el formato de trabajo que sigue. Además, se omitieron otras reuniones con carácter menos formal					Se definió una nueva estructura para las reuniones y un documento para llevar a cabo la planificación. Se decidió descartar el uso de diagrama Gantt.	Se coordinaron las tareas por medio de Slack. No se llevó a cabo la reunión en la Universidad
OBJETIVOS					Formalizar estructura de reuniones	1
				Reducir sobrecarga de documentación	1
				Reestructurar documentos	1
				Investigar librerías JS	1
				Modificar estrategia de planificación	1
				Completar diagrama CU	1
				Completar especificaciones de CU	0
				Estimación	0
				Gestión de riesgos	1
				Completar documentación de riesgos	0
				Plan de calidad	0
CUMPLIMIENTO					7/11
COMENTARIOS					Se determinó priorizar la documentación que pueda traducirse evidentemente en términos de código. Se priorizó mejorar las estrategias de gestión del proyecto antes que la documentación. Esto permite facilitar el trabajo en futuras iteraciones

## Inicio
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Entregable	Comentarios
1	Modelado del negocio	Investigar museos	28/08/18	1	31/08/18	Luz/Alejandro		Comprensión del dominio
		Describir funcionamiento del museo	24/08/18	1	11/09/18	Luz/Alejandro
		Investigar Realidad Aumentada	21/08/18	1	04/09/18	Luz/Alejandro		Comprensión del dominio
		Definir roles	24/08/18	1	24/08/18	Alejandro		Roles de referencia. Flexibilidad práctica.
		Modelo de Negocio	28/08/18	1	31/08/18	Alejandro	Modelo de Negocio
		Entrevista con los clientes	31/08/18	1	31/08/18	Luz/Alejandro		Comprensión del dominio
		Resumen de entrevista	01/09/18	1	01/09/18	Luz
		Estudio de factibilidad	02/09/18	1	07/09/18	Alejandro	Estudio de factibilidad
		Propuesta de desarrollo	03/09/18	1	07/09/18	Luz	Propuesta de desarrollo
2	Captura de requerimientos	Crear primer prototipo	21/08/18	1	24/08/18	Alejandro	Prototipo desechable	Se mostró al cliente para ajustar requerimientos
4		Crear borrador de requerimientos	21/08/18	1	25/08/18	Alejandro		Lista provisoria de RF y RNF
5
		Entrevista con los clientes	11/09/18	1	11/09/18	Luz/Alejandro
	Análisis y diseño	Definir comportamiento del sistema	31/08/18	1	11/09/18	Luz/Alejandro
		Identificar elementos de diseño	01/09/18	1	18/09/18	Alejandro
		Definir CU	11/09/18	1	14/09/18	Luz/Alejandro	Diagrama CU	En base al diagrama, se descartaron requisitos y otros se ajustaron según indicaciones del cliente
	Gestión de configuraciones	Definir nombre de grupo y software	21/08/18	1	24/09/18	Luz/Alejandro		“Guía interactiva del museo de informática” y “GuIMI Enterprise”
		Definir logos para grupo de desarrollo y para software	21/08/18	1	24/09/18	Luz	Logos
		Configurar plantillas de documentos PSI	21/08/18	1	31/08/18	Luz/Alejandro	Formatos de plantillas listos para modificar
		Configurar Github	14/08/18	1	28/08/18	Alejandro		Se creó 2do repositorio. El primero se descartó al cambiar de nombre
11		Configurar Slack	14/08/18	1		Alejandro
		Configurar UARGFlow	24/08/18	1	12/09/18	Alejandro
		Configurar Trello	24/08/18	1	Configurar Trello	Alejandro		Requerido por cliente
		Crear cuenta de correo para GuIMI	02/09/18	1	02/09/18	Alejandro		Para solicitar entrevistas o documentar cualquier interacción con el cliente de manera formal.
		Configurar cuenta de Google para GuIMI	10/09/18	1	10/09/18	Alejandro		Creado para iniciar sesión en UARGFlow
		Configurar Google Drive	10/09/18	1	11/09/18	Alejandro		El Drive contiene material de lectura para profundizar en el dominio.
9	Gestión del proyecto	Plan de Proyecto	07/09/18	1	11/09/18	Alejandro	Plan de Proyecto
10		Plan de Iteración	08/09/18	1	13/09/18	Luz	Plan de Iteración
	Hito	Objetivos del ciclo de vida

## Elaboración
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Entregable	Comentarios
1	Captura de requerimientos	Terminar prototipo de GUI		1		Luz
		Mostrar prototipo de GUI a cliente para confirmar requerimientos		1		Luz
		Completar definición de los CU		1		Luz/Alejandro	Diagrama de casos de uso
2		Completar especificación de casos de uso		0		Luz/Alejandro	Plantillas de casos de uso
3		Definir requerimientos del sistema		1			Documento de especificación de requerimientos
4
5
6	Análisis y diseño			0
7	Implementación			0
8	Pruebas			0
9	Gestión del Proyecto			0
10	Gestión de Configuraciones			0
11	Gestión de Calidad			0
12	Gestión del Ambiente			0
	Hito	Arquitectura del ciclo de vida

## Construcción
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Entregable	Comentarios
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0
32				0
33				0
34				0
35				0
36				0
37				0
38				0
39				0
40				0
	Hito	Capacidad operacional

## Transición
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Entregable	Comentarios
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0
32				0
33				0
34				0
35				0
36				0
37				0
38				0
39				0
40				0
	Hito	Lanzamiento de producto