El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.
Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

 Plan de Iteración
  Fase Construcción, Iteración [02]

Tabla de contenido

Plan de Iteración
Introducción
Alcance
En esta fase se obtendrán los siguientes productos:
- Implementación del modelo de datos
- Implementación de CU01, CU03, CU07, CU09, CU10, CU11, CU12
- Generación de WebAPK para instalación
- Nueva estimación para finalización del proyecto
- Evaluación de la última iteración
- Plan de pruebas
- Casos de prueba
- Gestión de riesgos
Propósito
Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la construcción, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
- GuIMI - Especificacion Requerimientos
- GuIMI - Modelo de datos
- GuIMI – Especifiación de CU [01-12]
- GuIMI - Planificación PSI
- GuIMI - Plan de proyecto
- GuIMI - Riesgos (Anexo I)
- GuIMI - Plan de Gestión de riesgos
- GuIMI – Seguimiento de riesgo [xx]
- GuIMI – Plan de Iteración (se busca que cada documento utilice referencias de los anteriores a sí mismo, y sirva como referencia para los siguientes)
- GuIMI – Plan de pruebas

Objetivos
Criterios de Evaluación
Al finalizar esta iteración:
- Se producirán los siguientes cambios:
  - Implementación completa de CU03, CU07, CU09, CU10, CU11, CU12
  - Documentos de gestión de riesgo actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados
  - Documento de Plan de pruebas completo
  - Documentos de casos de prueba completos

Elementos de la Línea Base
Planificación
En esta iteración deben completarse las siguientes actividades:

Nombre de la Tarea	Responsable	Inicio	Fin
Actualizar Plan de Proyecto	Alejandro	16/11	23/11
Armar Plan de Iteración	Alejandro	16/11	20/11
Gestionar riesgo RK007	Alejandro	16/11*	0
Gestionar riesgo RK010	Alejandro/Luz	16/11*	23/11
Gestionar riesgo RK016	Alejandro	20/11	0
Gestionar riesgo RK017	Alejandro	20/11	0
Gestionar riesgo RK003	Luz	16/11*	0
Gestionar riesgo RK011	Luz	16/11*	20/11
Gestionar riesgo RK012	Luz	16/11	22/11
Gestionar riesgo RK013	Luz	20/11	22/11
Gestionar riesgo RK014	Luz	20/11	21/11
Gestionar riesgo RK015	Luz	16/11	22/11
Completar CU01	Alejandro	16/11*	23/11
Implementar CU09	Luz	16/11	21/11
Implementar CU10	Luz	16/11	22/11
Parametrizar posición, escala y rotación de recursos en Sistema de Administrador	Luz	16/11	23/11
Parametrizar posición, escala y rotación de recursos en Sistema de Visitante	Alejandro		23/11
Completar CU11	Luz	16/11*	23/11
Completar CU12	Luz	16/11*	23/11
Plan de pruebas	Alejandro/Luz	16/11*	0

Nota:
- Las tareas con una X en la columna “Fin” se consideraron no prioritarias. Su realización se pospuso indefinidamente
- Las tareas con un 0 en la columna “Fin” no se completaron. Su realización se trasladó a la siguiente iteración.
- Las tareas con un * al final de la fecha de inicio provienen de iteraciones anteriores.
Casos de Uso y Escenarios
CU01, CU09, CU10, CU11, CU12

Evaluación
Se cumplió con la mayoría de los objetivos. Aquellos inconclusos se deben a inconvenientes técnicos relacionados a cambios en AR.js. Además se dejó de lado la implementación de CU07 al considerar que la resolución de los problemas que aparecieron era más importante.
Objetivos Alcanzados
  - Implementación completa de CU03, CU09, CU10, CU11, CU12
  - Documentos de gestión de riesgo actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados

Objetivos No Alcanzados
  - Implementación completa de CU07
  - Documento de Plan de pruebas completo
  - Documentos de casos de prueba completos

Conclusión
Se pudo solucionar la mayoría de los problemas de gestión que quedaron pendientes de la iteración anterior. Aparecieron nuevos riesgos asociados a detalles técnicos.

Estado del repositorio
https://github.com/0xalen/guimi/tree/3c31280b24d16a140a377f27a3a848070f3e9cb2