## Portada
Gestión de Riesgos
Anexo 1. Identificación, Evaluación y Análisis
Iteración N° 1, Fase de Elaboración

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El cliente tiene tiempo para involucrarse cuando sea necesario		Si	La mayoría	A veces	No	2	SI
El cliente tiene habilidades necesarias para participar en el desarrollo		Si	La mayoría	A veces	No	0
El cliente ha aceptado la propuesta de desarrollo		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El cliente conoce y entiende la solución propuesta		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo del cliente ha trabajado en proyecto similares anteriormente		Si	Varias veces	Pocas veces	No	2	SI
El cliente está familiarizado con la tecnología a implementar		Si	La mayoría	Un poco	No	2	SI
El cliente a asignado un lapso de tiempo adecuado para el proyecto		Si	Suficiente	Apenas suficiente	No	2	SI
El cliente a asignado personal adecuado para el proyecto		Si	La mayoría	Planificado pero no asignado	No	0
El cliente esta dispuesto a asumir los riesgos del proyecto		Si	La mayoría	Algunos	No	1
La comunicación con el cliente es dificultosa		No	A veces	En general	Si	1
La comunicación con el cliente requiere mucho tiempo de anticipación		No	A veces	En general	Si	2	SI
Se han establecido medios de colaboración apropiados con el cliente		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
						0
						0

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					12	19
Puntos Posibles						36
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,639
Comentarios:

Definición del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El alcance del proyecto esta bien detallado		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
La propuesta cubre las necesidades del cliente		Si	La mayoría	En parte	No	1
Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Los objetivos del proyecto están claramente definidos		Si	La mayoría	En parte	No	1
La solución alterará las operaciones diarias del cliente		No	En parte	La mayoría	Si	3	SI
Los resultados del proyecto son críticos para el Museo		No	En parte	La mayoría	Si	0
El proyecto está alineado con los intereses del Museo		Si	La mayoría	En parte	No	1
Es necesaria la traducción a otros idiomas		No	En parte	La mayoría	Si	0
Las fases del proyecto han sido definidas adecuadamente		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se han identificado los entregables del proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El proyecto está alineado con los valores de GuIMI		Si	La mayoría	En parte	No	1
La documentación generada contribuye al desarrollo del proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Los requerimientos planteados por el cliente son viables		Si	La mayoría	En general	No	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					13	18
Puntos Posibles						39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,308
Comentarios:

Cronograma		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Se han planificado las actividades a realizar		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El tiempo planificado para las actividades es realista		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Los tiempos de entrega durante el desarrollo del proyecto son críticos		No	En parte	La mayoría	Si	2	SI
El tiempo final de entrega es crítico		No	En parte	La mayoría	Si	3	SI
Se han aplicado técnicas de estimación para planificar el tiempo de cada actividad		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se han definido todos los hitos del proyecto		Si	La mayoría	Algunos	No	2	SI
Se han definido todos los entregables del proyecto		Si	La mayoría	Algunos	No	2	SI
Se han identificado tareas a ejecutar en paralelo		Si	La mayoría	Algunas	No	2	SI
El cronograma cuenta con detalles para controlar el progreso del proyecto		Si	En general	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo puede terminar el proyecto en la fecha estimada		Si	La mayoría	En parte	No	1
Se han identificado las tareas más extensas		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se han implementado estrategias de control y seguimiento del cronograma		Si	La mayoría	Algunas	No	2	SI
Se utilizan herramientas para gestionar las actividades a realizar		Si	La mayoría	Algunas	No	1
Se han establecido modos de trabajo que permitan el control de tareas realizadas		Si	En general	En parte	No	2	SI
Se utilizan herramientas para gestionar el tiempo		Si	En general	En parte	No	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					15	28
Puntos Posibles						45
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,489
Comentarios:

Experiencia y Capacidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
La solución propuesta ha sido implementada anteriormente		Si – Muchas veces	Si – Pocas veces	No – Proyectos similares	No	3	SI
Se dispone de personal con conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se dispone de consultores con conocimientos acerca de la tecnología a implementar		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El equipo de desarrollo tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El equipo de desarrollo tiene experiencia en la gestión de proyectos de software		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos para llevar a cabo el proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo esta familiarizado con la tecnología de Realidad Aumentada		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo esta familiarizado con la tecnología de Progressive Web Apps		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo está familiarizado con el lenguaje de programación a utilizar		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo sabe documentar adecuadamente su trabajo		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo ha establecido una dinámica de trabajo		Si	La mayoría	En parte	No	1
Se dispone del hardware necesario		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se dispone del software necesario		Si	La mayoría	En parte	No	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					13	27
Puntos Posibles						39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,769
Comentarios:

Duración y Tamaño		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
1						3	SI
2						1
3						1
4						2	SI
5						3	SI
6						1
7						2	SI
8						1
9						3	SI
10						0
11						0
12						0

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					12	17
Puntos Posibles						36
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,417
Comentarios:

Legal y Contractual		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
1						3	SI
2						3	SI
3						3	SI
4						1
5						2	SI
6						2	SI
7						2	SI
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					20	16
Puntos Posibles						60
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						0,800
Comentarios:

Tecnología		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Se pueden cubrir los alcances del proyecto con la tecnología existente		Si	La mayoría	En parte	No	1
Se utilizarán productos existentes		No	Algunos	Varios	Si	2	SI
Se puede cumplir con los estándares de seguridad especificados						1
Se necesita desarrollar un producto completamente nuevo		No	En parte	La mayoría	Si	2	SI
Se respeta la autoría de los sistemas utilizados y los que se van a desarrollar		Si	La mayoría	En parte	No	0
Las licencias de sistemas externos permiten su utilización		Si	La mayoría	En parte	No	0
Se tiene acceso al código fuente del software de tercero en caso de fallos		Si	La mayoría	En parte	No	0
Se puede modificar el código fuente de terceros		Si	La mayoría	En parte	No	0
El avance rápido de la tecnología puede volver obsoletas las librerías utilizadas en el transcurso del desarrollo		No	En parte	La mayoría	Si	2	SI
Posibilidad de fraude		Ninguna	Baja	Media	Alta	2	SI
Complejidad técnica		Ninguna	Baja	Media	Alta	3	SI
12
13

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					13	13
Puntos Posibles						39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,667
Comentarios:

Complejidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
1						1
2						2	SI
3						1
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					8	4
Puntos Posibles						24
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						0,667
Comentarios:

Aspectos Financieros		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
1						2	SI
2						2	SI
3						2	SI
4						2	SI
5						2	SI
6						3	SI
7						1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					23	14
Puntos Posibles						69
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						0,609
Comentarios:

Subcontratistas		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
1						1
2						1
3						1
4						1
5
6
7
8
9
10
11
12
13

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					13	4
Puntos Posibles						39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						0,513
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos	Impacto	Peso	# Preguntas	Ptos. Posibles	Ptos.	Rating	Porcentaje
Compromiso del Cliente	5	12,20%	12	36	19	2,64	6,44%
Definición del Cliente	5	12,20%	13	39	18	2,31	5,63%
Cronograma	4	9,76%	15	45	28	2,49	6,07%
Experiencia y Capacidad	4	9,76%	13	39	27	2,77	6,75%
Duración y Tamaño	3	7,32%	12	36	17	1,42	3,46%
Legal y Contractual	3	7,32%	20	60	16	0,80	1,95%
Tecnología	5	12,20%	13	39	13	1,67	4,07%
Complejidad	4	9,76%	8	24	4	0,67	1,63%
Aspectos Financieros	3	7,32%	23	69	14	0,61	1,48%
Subcontratistas	5	12,20%	13	39	4	0,51	1,25%
Puntuación Riesgos	41	100%	142	426	160	15,88	38,72%

Resumen de Riesgos

## Análisis
Ref.	Categoría	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Factor
	Compromiso del Cliente	El cliente tiene tiempo para involucrarse cuando sea necesario	5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
RK001	Compromiso del Cliente	El cliente ha aceptado la propuesta de desarrollo	5	10%	50
	Compromiso del Cliente	El cliente conoce y entiende la solución propuesta	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo del cliente ha trabajado en proyecto similares anteriormente	5		0
	Compromiso del Cliente	El cliente está familiarizado con la tecnología a implementar	5		0
	Compromiso del Cliente	El cliente a asignado un lapso de tiempo adecuado para el proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5	15%	75
	Compromiso del Cliente	La comunicación con el cliente requiere mucho tiempo de anticipación	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han establecido medios de colaboración apropiados con el cliente	5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Compromiso del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente	El alcance del proyecto esta bien detallado	5		0
	Definición del Cliente		5	15%	75
	Definición del Cliente	Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados	5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente	La solución alterará las operaciones diarias del cliente	5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente	Las fases del proyecto han sido definidas adecuadamente	5		0
	Definición del Cliente	Se han identificado los entregables del proyecto	5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente	La documentación generada contribuye al desarrollo del proyecto	5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma	Se han planificado las actividades a realizar	4	15%	60
	Cronograma	El tiempo planificado para las actividades es realista	4		0
	Cronograma	Los tiempos de entrega durante el desarrollo del proyecto son críticos	4		0
	Cronograma	El tiempo final de entrega es crítico	4		0
	Cronograma	Se han aplicado técnicas de estimación para planificar el tiempo de cada actividad	4		0
	Cronograma	Se han definido todos los hitos del proyecto	4		0
	Cronograma	Se han definido todos los entregables del proyecto	4		0
	Cronograma	Se han identificado tareas a ejecutar en paralelo	4		0
	Cronograma	El cronograma cuenta con detalles para controlar el progreso del proyecto	4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma	Se han identificado las tareas más extensas	4		0
	Cronograma	Se han implementado estrategias de control y seguimiento del cronograma	4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma	Se han establecido modos de trabajo que permitan el control de tareas realizadas	4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad	La solución propuesta ha sido implementada anteriormente	4		0
	Experiencia y Capacidad	Se dispone de personal con conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto	4		0
	Experiencia y Capacidad	Se dispone de consultores con conocimientos acerca de la tecnología a implementar	4		0
	Experiencia y Capacidad	El equipo de desarrollo tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares	4		0
	Experiencia y Capacidad	El equipo de desarrollo tiene experiencia en la gestión de proyectos de software	4		0
	Experiencia y Capacidad	El equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos para llevar a cabo el proyecto	4		0
	Experiencia y Capacidad	El equipo de desarrollo esta familiarizado con la tecnología de Realidad Aumentada	4		0
	Experiencia y Capacidad	El equipo de desarrollo esta familiarizado con la tecnología de Progressive Web Apps	4		0
	Experiencia y Capacidad	El equipo de desarrollo está familiarizado con el lenguaje de programación a utilizar	4		0
	Experiencia y Capacidad	El equipo de desarrollo sabe documentar adecuadamente su trabajo	4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad	Se dispone del hardware necesario	4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño	1	3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño	4	3		0
	Duración y Tamaño	5	3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño	7	3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño	9	3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual	1	3		0
	Legal y Contractual	2	3		0
	Legal y Contractual	3	3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual	5	3		0
	Legal y Contractual	6	3		0
	Legal y Contractual	7	3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología	Se utilizarán productos existentes	5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología	Se necesita desarrollar un producto completamente nuevo	5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología	El avance rápido de la tecnología puede volver obsoletas las librerías utilizadas en el transcurso del desarrollo	5		0
	Tecnología	Posibilidad de fraude	5		0
	Tecnología	Complejidad técnica	5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad	2	4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros	1	3		0
	Aspectos Financieros	2	3		0
	Aspectos Financieros	3	3		0
	Aspectos Financieros	4	3		0
	Aspectos Financieros	5	3		0
	Aspectos Financieros	6	3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0