## Reuniones
	INICIO			ELABORACIÓN					CONSTRUCCIÓN	TRANSICIÓN
				1era iteración		2da iteración
Reunión	30/08/18	06/09/18	13/09/18	17/09/18	20/09/18	24/09/18	27/09/18
Revisión de iteración anterior					1
Gestión de riesgos					0
Definición de objetivos					1
Revisión de documentos					1
Plan de iteración					0
Distribución de tareas					1
Evaluación					0
NOTAS	Durante el transcurso de estas reuniones, aún no se había establecido el formato de trabajo que sigue. Además, se omitieron otras reuniones con carácter menos formal					Se definió una nueva estructura para las reuniones y un documento para llevar a cabo la planificación. Se decidió descartar el uso de diagrama Gantt.

## Inicio
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Entregable	Hitos	Comentarios
1	Modelado del negocio	Modelo de Negocio	28/08/18	1	31/08/18		Modelo de negocios
		Entrevista con los clientes	31/08/18	1	31/08/18	Luz/Alejandro
		Resumen de entrevista	01/09/18	1	01/09/18	Luz
2	Captura de requerimientos
4
5
		Entrevista con los clientes	11/09/18	1	11/09/18	Luz/Alejandro
7		Estudio de factibilidad	02/09/18	1	07/09/18	Alejandro
8		Propuesta de desarrollo	03/09/18	1	07/09/18	Alejandro
9		Plan de Proyecto	07/09/18	1	11/09/18	Alejandro
10		Plan de Iteración	08/09/18	1	13/09/18	Luz
11
	Hito	Objetivos del ciclo de vida

## Elaboración
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Entregable	Comentarios
1	Captura de requerimientos	Terminar prototipo de GUI		1		Luz
		Mostrar prototipo de GUI a cliente para confirmar requerimientos		1		Luz
		Completar definición de los CU		1		Luz/Alejandro	Diagrama de casos de uso
2		Completar especificación de casos de uso		0		Luz/Alejandro	Plantillas de casos de uso
3		Definir requerimientos del sistema		1			Documento de especificación de requerimientos
4
5
6	Análisis y diseño			FALSO
7	Implementación			FALSO
8	Pruebas			FALSO
9	Gestión del Proyecto			FALSO
10	Gestión de Configuraciones			FALSO
11	Gestión de Calidad			FALSO
12	Gestión del Ambiente			FALSO
	Hito	Arquitectura del ciclo de vida

## Construcción
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Entregable	Hitos	Comentarios
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0
32				0
33				0
34				0
35				0
36				0
37				0
38				0
39				0
40				0
	Hito	Capacidad operacional

## Transición
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Entregable	Hitos	Comentarios
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0
32				0
33				0
34				0
35				0
36				0
37				0
38				0
39				0
40				0
	Hito	Lanzamiento de producto