## Reuniones
	INICIO			ELABORACIÓN					CONSTRUCCIÓN	TRANSICIÓN
				1era iteración		2da iteración		3era iteración
Reunión	30/08/18	06/09/18	13/09/18	17/09/18	20/09/18	24/09/18	27/09/18	01/10/18	04/10/18
Revisión de iteración anterior					1	0
Gestión de riesgos					0	1
Definición de objetivos					1	1
Revisión de documentos					1	0
Distribución de tareas					1	0
Evaluación					0	0
NOTAS	Durante el transcurso de estas reuniones, aún no se había establecido el formato de trabajo que sigue. Además, se omitieron otras reuniones con carácter menos formal					Se definió una nueva estructura para las reuniones y un documento para llevar a cabo la planificación. Se decidió descartar el uso de diagrama Gantt.	Se coordinaron las tareas por medio de Slack. No se llevó a cabo la reunión en la Universidad. Se decidió el uso de un API para comunicar los dos sistemas (Web y PWA)
OBJETIVOS					Formalizar estructura de reuniones	1
				Reducir sobrecarga de documentación	1
				Reestructurar documentos	1
				Investigar librerías JS	1
				Modificar estrategia de planificación	1
				Completar diagrama CU	1
				Completar especificaciones de CU	0
				Estimación	0
				Gestión de riesgos	1
				Completar documentación de riesgos	0
				Plan de calidad	0
CUMPLIMIENTO					7/11
COMENTARIOS					Se determinó priorizar la documentación que pueda traducirse evidentemente en términos de código. Se priorizó mejorar las estrategias de gestión del proyecto antes que la documentación. Esto permite facilitar el trabajo en futuras iteraciones

## Entrevistas
Entrevista	1	2	3
Fecha	31/08/18	11/09/18	28/09/18
Lugar	Aula A4, UNPA-UARG	Aula A4, UNPA-UARG
Entrevistador/a	Alejandro	Alejandro/Luz
Documentador/a	Luz	Luz
Entrevistados	Osiris, Sofia. Gesto, Esteban. Hallar, Karim.	Osiris, Sofia. Gesto, Esteban. Hallar, Karim.
Temario	Funcionamiento del museo.	Coordinación de visitas al museo	Datos de cada objeto
	Objetivos del museo	Organización de eventos	Relación con Omeka
	Modo de trabajo	Disposición de muestras	Forma de comunicación de novedades a usuarios
	Requerimientos del sistema	Manejo de donaciones	Requi
	Funcionamiento de aplicación deseada	Definición de destinatario
	Objetivo de la aplicación	Funciones adicionales
	Sistemas existentes	Requerimientos del sistema
Notas	Estas entrevistas se llevaron a cabo antes de implementar nuevo sistema de planificación. Para más información, consultar resumen de entrevista correspondiente

## Inicio
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Producto	Comentarios
1	Modelado del negocio	Investigar museos	28/08/18	1	31/08/18	Luz/Alejandro		Comprensión del dominio
2		Describir funcionamiento del museo	24/08/18	1	11/09/18	Luz/Alejandro				COMENTARIO: Este documento fue creado al comienzo de la fase de elaboración. Las tareas que se muestran en esta hoja se corresponden a aquellas que fueron recuperadas de formatos anteriores (diagrama de Gantt, plan de iteración, plan de proyecto, canal ‘to-do’ en slack, trello, cronograma de actividades del cliente). Las fechas reflejan creación de archivos, carpetas, correos y chats coordinando reuniones, etc. por lo que son aproximaciones.
3		Investigar Realidad Aumentada	21/08/18	1	04/09/18	Luz/Alejandro		Comprensión del dominio
4		Definir roles	24/08/18	1	24/08/18	Alejandro		Roles de referencia. Flexibilidad práctica.
5		Modelo de Negocio	28/08/18	1	31/08/18	Alejandro	Modelo de Negocio
6		Entrevista con los clientes	31/08/18	1	31/08/18	Luz/Alejandro		Comprensión del dominio
7		Resumen de entrevista	01/09/18	1	01/09/18	Luz
8		Estudio de factibilidad	02/09/18	1	07/09/18	Alejandro	Estudio de factibilidad
9		Propuesta de desarrollo	03/09/18	1	07/09/18	Luz	Propuesta de desarrollo
10	Captura de requerimientos	Crear primer prototipo	21/08/18	1	24/08/18	Alejandro	Prototipo desechable	Se mostró al cliente para ajustar requerimientos
11		Crear borrador de requerimientos	21/08/18	1	25/08/18	Alejandro		Lista provisoria de RF y RNF
12
13		Entrevista con los clientes	11/09/18	1	11/09/18	Luz/Alejandro
14	Análisis y diseño	Definir comportamiento del sistema	31/08/18	1	11/09/18	Luz/Alejandro
15		Identificar elementos de diseño	01/09/18	1	18/09/18	Alejandro
16		Definir CU	11/09/18	1	14/09/18	Luz/Alejandro	Diagrama CU	En base al diagrama, se descartaron requisitos y otros se ajustaron según indicaciones del cliente
17		Crear prototipo de PWA	01/09/18		14/09/18	Alejandro	Segundo prototipo desechable
18	Gestión de configuraciones	Definir nombre de grupo y software	21/08/18	1	24/09/18	Luz/Alejandro		“Guía interactiva del museo de informática” y “GuIMI Enterprise”
19		Definir logos para grupo de desarrollo y para software	21/08/18	1	24/09/18	Luz	Logos
20		Configurar plantillas de documentos PSI	21/08/18	1	31/08/18	Luz/Alejandro	Formatos de plantillas listos para modificar
21		Configurar Github	14/08/18	1	28/08/18	Alejandro	Repositorio de github para documentación y código fuente	Se creó 2do repositorio. El primero se descartó al cambiar de nombre
22		Configurar Slack	14/08/18	1		Alejandro
23		Configurar UARGFlow	24/08/18	1	12/09/18	Alejandro
24		Configurar Trello	24/08/18	1	Configurar Trello	Alejandro		Requerido por cliente
25		Crear cuenta de correo para GuIMI	02/09/18	1	02/09/18	Alejandro		Para solicitar entrevistas o documentar cualquier interacción con el cliente de manera formal.
26		Configurar cuenta de Google para GuIMI	10/09/18	1	10/09/18	Alejandro		Creado para iniciar sesión en UARGFlow
27		Configurar Google Drive	10/09/18	1	11/09/18	Alejandro		El Drive contiene material de lectura para profundizar en el dominio.
28	Gestión del proyecto	Identificar riesgos	11/09/18	1	18/09/18	Luz/Alejandro	Planilla de riesgos (Anexo)
29		Evaluar riesgos	11/09/18		18/09/18	Luz/Alejandro
30		Completar Plan de gestión de riesgos	11/09/18	0		Alejandro	Plan de gestión de riesgos	Problemas con plantilla de cálculo. No se pudo acceder a función para priorizar riesgos
31		Completar seguimiento de riegos	14/09/18	0		Alejandro	Seguimiento de riesgos	Se comenzaron a mitigar riesgos, pero falta documentar adecuadamente.
32		Plan de Proyecto	07/09/18	1	11/09/18	Alejandro	Plan de Proyecto
33		Plan de Iteración	08/09/18	1	13/09/18	Luz	Plan de Iteración
	Hito	Objetivos del ciclo de vida

## Elaboración
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Producto	Comentarios
1	Captura de requerimientos	Completar definición de los CU	25/09/18	1	26/09/18	Luz/Alejandro	Diagrama de casos de uso
		Completar especificación de casos de uso	25/09/18	0		Luz/Alejandro	Plantillas de casos de uso
		Mostrar prototipo de GUI a cliente para confirmar requerimientos	25/09/18	1	25/09/18	Luz
3		Completar especificación de requerimientos del sistema	18/09/18	0		Alejandro	Documento de especificación de requerimientos
4
5
6	Análisis y diseño	Terminar prototipo de GUI	20/09/18	1	25/09/18	Luz	Prototipo desechable
		Priorizar casos de uso	18/09/18	1	24/09/18	Luz/Alejandro
7	Implementación			0
8	Pruebas			0
9	Gestión del Proyecto			0
10	Gestión de Configuraciones			0
11	Gestión de Calidad			0
12	Gestión del Ambiente			0
	Hito	Arquitectura del ciclo de vida

## Construcción
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Producto	Comentarios
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0
32				0
33				0
34				0
35				0
36				0
37				0
38				0
39				0
40				0
	Hito	Capacidad operacional

## Transición
	Actividad	Tarea	Inicio	Completado	Fin	Responsable	Producto	Comentarios
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0
32				0
33				0
34				0
35				0
36				0
37				0
38				0
39				0
40				0
	Hito	Lanzamiento de producto