## Portada
Gestión de Riesgos
Anexo 1. Identificación, Evaluación y Análisis
Iteración N° 1, Fase de Elaboración

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El cliente tiene tiempo para involucrarse cuando sea necesario		Si	La mayoría	A veces	No	2	SI
El cliente tiene habilidades necesarias para participar en el desarrollo		Si	La mayoría	A veces	No	0
El cliente ha aceptado la propuesta de desarrollo		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El cliente conoce y entiende la solución propuesta		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo del cliente ha trabajado en proyecto similares anteriormente		Si	Varias veces	Pocas veces	No	2	SI
El cliente está familiarizado con la tecnología a implementar		Si	La mayoría	Un poco	No	2	SI
El cliente ha asignado un lapso de tiempo adecuado para el proyecto		Si	Suficiente	Apenas suficiente	No	2	SI
El cliente ha asignado personal adecuado para el proyecto		Si	La mayoría	Planificado pero no asignado	No	0
El cliente esta dispuesto a asumir los riesgos del proyecto		Si	La mayoría	Algunos	No	1
La comunicación con el cliente es dificultosa		No	A veces	En general	Si	1
La comunicación con el cliente requiere mucho tiempo de anticipación		No	A veces	En general	Si	2	SI
Se han establecido medios de colaboración apropiados con el cliente		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					12	19
Puntos Posibles						36
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,639
Comentarios:

Definición del Cliente		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
El alcance del proyecto esta bien detallado		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
La propuesta cubre las necesidades del cliente		Si	La mayoría	En parte	No	1
Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Los objetivos del proyecto están claramente definidos		Si	La mayoría	En parte	No	1
La solución alterará las operaciones diarias del cliente		No	En parte	La mayoría	Si	3	SI
Los resultados del proyecto son críticos para el Museo		No	En parte	La mayoría	Si	0
El proyecto está alineado con los intereses del Museo		Si	La mayoría	En parte	No	1
Es necesaria la traducción a otros idiomas		No	En parte	La mayoría	Si	0
Las fases del proyecto han sido definidas adecuadamente		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se han identificado los entregables del proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El proyecto está alineado con los valores de GuIMI		Si	La mayoría	En parte	No	1
La documentación generada contribuye al desarrollo del proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Los requerimientos planteados por el cliente son viables		Si	La mayoría	En general	No	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					13	18
Puntos Posibles						39
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,308
Comentarios:

Cronograma		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Se han planificado las actividades a realizar		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El tiempo planificado para las actividades es realista		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Los tiempos de entrega durante el desarrollo del proyecto son críticos		No	En parte	La mayoría	Si	2	SI
El tiempo final de entrega es crítico		No	En parte	La mayoría	Si	3	SI
Se han aplicado técnicas de estimación para planificar el tiempo de cada actividad		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se han definido todos los hitos del proyecto		Si	La mayoría	Algunos	No	2	SI
Se han definido todos los entregables del proyecto		Si	La mayoría	Algunos	No	2	SI
Se han identificado tareas a ejecutar en paralelo		Si	La mayoría	Algunas	No	2	SI
El cronograma cuenta con detalles para controlar el progreso del proyecto		Si	En general	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo puede terminar el proyecto en la fecha estimada		Si	La mayoría	En parte	No	1
Se han identificado las tareas más extensas		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se han implementado estrategias de control y seguimiento del cronograma		Si	La mayoría	Algunas	No	2	SI
Se utilizan herramientas para gestionar las actividades a realizar		Si	La mayoría	Algunas	No	1
Se han establecido modos de trabajo que permitan el control de tareas realizadas		Si	En general	En parte	No	2	SI
Se utilizan herramientas para gestionar el tiempo		Si	En general	En parte	No	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					15	28
Puntos Posibles						45
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,489
Comentarios:

Experiencia y Capacidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
La solución propuesta ha sido implementada anteriormente		Si – Muchas veces	Si – Pocas veces	No – Proyectos similares	No	3	SI
Se dispone de personal con conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se dispone de consultores con conocimientos acerca de la tecnología a implementar		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El equipo de desarrollo tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El equipo de desarrollo tiene experiencia en la gestión de proyectos de software		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos para llevar a cabo el proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo esta familiarizado con la tecnología de Realidad Aumentada		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El equipo de desarrollo esta familiarizado con la tecnología de Progressive Web Apps		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El equipo de desarrollo está familiarizado con el lenguaje de programación a utilizar		Si	La mayoría	En parte	No	3	SI
El equipo de desarrollo sabe documentar adecuadamente su trabajo		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
El equipo de desarrollo ha establecido una dinámica de trabajo		Si	La mayoría	En parte	No	1
Se dispone del hardware necesario		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Se dispone del software necesario		Si	La mayoría	En parte	No	1
El equipo cuenta con el tiempo requerido para desarrollar el proyecto		Si	En general	En parte	No	2	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					14	32
Puntos Posibles						42
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						3,048
Comentarios:

Duración y Tamaño		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Duración del proyecto		6 meses	1 año	1-2 años	> 2 años	1
Tamaño máximo del grupo de proyecto		Hasta 2	Entre 2 y 4	Entre 4 y 6	> 6	2	SI
En cuantas ubicaciones físicas se desarrollará la solución		1	2	3	> 4	2	SI
Interfaces para interactuar con sistemas existentes		0	1	2	> 3	1

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					4	6
Puntos Posibles						12
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,500
Comentarios:

Legal y Contractual		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Estamos autorizados a reutilizar y/o modificar código de otros productos según la licencia		Si	La mayoría	En parte	No	1
La empresa es responsable si no se cumplen con los tiempos planificados		No	En parte	La mayoría	Si	3	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					2	4
Puntos Posibles						6
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,000
Comentarios:

Tecnología		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Se pueden cubrir los alcances del proyecto con la tecnología existente		Si	La mayoría	En parte	No	1
Se utilizarán productos existentes		No	Algunos	Varios	Si	2	SI
Se puede cumplir con los estándares de seguridad especificados		Si	La mayoría	Algunos	No	2	SI
Se necesita desarrollar un producto completamente nuevo		No	En parte	La mayoría	Si	2	SI
Se respeta la autoría de los sistemas utilizados y los que se van a desarrollar		Si	La mayoría	En parte	No	0
Las licencias de sistemas externos permiten su utilización		Si	La mayoría	En parte	No	0
Se tiene acceso al código fuente del software de tercero en caso de fallos		Si	La mayoría	En parte	No	1
Se puede modificar el código fuente de terceros		Si	La mayoría	En parte	No	1
El avance de la tecnología puede volver obsoletas las librerías utilizadas en el transcurso del desarrollo		No	En parte	La mayoría	Si	3	SI
Complejidad técnica		Ninguna	Baja	Media	Alta	3	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					10	15
Puntos Posibles						30
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,500
Comentarios:

Complejidad		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Complejidad de los entregables		Poca	Baja	Media	Alta	2	SI
Existe documentación adecuada para investigar las tecnologías necesarias para completar el proyecto		Si	Mucha	Poca	No	2	SI
Nivel de familiaridad de la empresa con las tecnologías emergentes a utilizar		Completo	Elevado	Bajo	Inexistente	2	SI
Los valores éticos de la empresa se adecuan a los intereses del cliente		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					4	8
Puntos Posibles						12
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						2,667
Comentarios:

Aspectos Financieros		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?
Se han identificado todos los costes y se han incluido en el presupuesto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI
Hay costes externos para la implantación del sistema en la organización		No	Poco	Elevado	Extremadamente alto	1
El proyecto es rentable y autosustentable		Si	La mayoría	En parte	No	1
Tenemos financiamiento del cliente para llevar a cabo el proyecto		Si	La mayoría	En parte	No	2	SI

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					4	6
Puntos Posibles						12
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						1,500
Comentarios:

Subcontratistas		0	1	2	3	Puntos	¿Analizar?

N° de preguntas respondidas / Puntuación Total					0	0
Puntos Posibles						0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo)						5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto						#DIV/0!
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos	Impacto	Peso	# Preguntas	Ptos. Posibles	Ptos.	Rating	Porcentaje
Compromiso del Cliente	5	12,20%	12	36	19	2,64	6,44%
Definición del Cliente	5	12,20%	13	39	18	2,31	5,63%
Cronograma	4	9,76%	15	45	28	2,49	6,07%
Experiencia y Capacidad	4	9,76%	14	42	32	3,05	7,43%
Duración y Tamaño	3	7,32%	4	12	6	1,50	3,66%
Legal y Contractual	3	7,32%	2	6	4	2,00	4,88%
Tecnología	5	12,20%	10	30	15	2,50	6,10%
Complejidad	4	9,76%	4	12	8	2,67	6,50%
Aspectos Financieros	3	7,32%	4	12	6	1,50	3,66%
Subcontratistas	5	12,20%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Puntuación Riesgos	41	100%	78	234	136	#DIV/0!	#DIV/0!

Resumen de Riesgos

## Análisis
Ref.	Categoría	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Factor
	Compromiso del Cliente	Tenemos financiamiento del cliente para llevar a cabo el proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	Tamaño máximo del grupo de proyecto	5		0
RK001	Compromiso del Cliente	Se utilizarán productos existentes	5	10%	50
	Compromiso del Cliente	Se puede cumplir con los estándares de seguridad especificados	5		0
	Compromiso del Cliente	Se necesita desarrollar un producto completamente nuevo	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han planificado las actividades a realizar	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han implementado estrategias de control y seguimiento del cronograma	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han identificado todos los costes y se han incluido en el presupuesto	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han identificado tareas a ejecutar en paralelo	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han identificado los entregables del proyecto	5	15%	75
	Compromiso del Cliente	Se han identificado las tareas más extensas	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han establecido modos de trabajo que permitan el control de tareas realizadas	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han establecido medios de colaboración apropiados con el cliente	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han definido todos los hitos del proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han definido todos los entregables del proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	Se han aplicado técnicas de estimación para planificar el tiempo de cada actividad	5		0
	Compromiso del Cliente	Se dispone del hardware necesario	5		0
	Compromiso del Cliente	Se dispone de personal con conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	Se dispone de consultores con conocimientos acerca de la tecnología a implementar	5		0
	Compromiso del Cliente	Nivel de familiaridad de la empresa con las tecnologías emergentes a utilizar	5		0
	Compromiso del Cliente	Los valores éticos de la empresa se adecuan a los intereses del cliente	5		0
	Compromiso del Cliente	Los tiempos de entrega durante el desarrollo del proyecto son críticos	5		0
	Compromiso del Cliente	Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados	5		0
	Compromiso del Cliente	Las fases del proyecto han sido definidas adecuadamente	5		0
	Compromiso del Cliente	La solución propuesta ha sido implementada anteriormente	5		0
	Compromiso del Cliente	La solución alterará las operaciones diarias del cliente	5		0
	Compromiso del Cliente	La empresa es responsable si no se cumplen con los tiempos planificados	5		0
	Compromiso del Cliente	La documentación generada contribuye al desarrollo del proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	La comunicación con el cliente requiere mucho tiempo de anticipación	5		0
	Compromiso del Cliente	Existe documentación adecuada para investigar las tecnologías necesarias para completar el proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	En cuantas ubicaciones físicas se desarrollará la solución	5		0
	Compromiso del Cliente	El tiempo planificado para las actividades es realista	5		0
	Compromiso del Cliente	El tiempo final de entrega es crítico	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo del cliente ha trabajado en proyecto similares anteriormente	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo de desarrollo tiene experiencia en la gestión de proyectos de software	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo de desarrollo tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo de desarrollo sabe documentar adecuadamente su trabajo	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo de desarrollo esta familiarizado con la tecnología de Realidad Aumentada	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo de desarrollo esta familiarizado con la tecnología de Progressive Web Apps	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo de desarrollo está familiarizado con el lenguaje de programación a utilizar	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos para llevar a cabo el proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	El equipo cuenta con el tiempo requerido para desarrollar el proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	El cronograma cuenta con detalles para controlar el progreso del proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	El cliente tiene tiempo para involucrarse cuando sea necesario	5		0
	Compromiso del Cliente	El cliente ha asignado un lapso de tiempo adecuado para el proyecto	5		0
	Compromiso del Cliente	El cliente ha aceptado la propuesta de desarrollo	5		0
	Compromiso del Cliente	El cliente está familiarizado con la tecnología a implementar	5		0
	Definición del Cliente	El cliente conoce y entiende la solución propuesta	5		0
	Definición del Cliente	El avance de la tecnología puede volver obsoletas las librerías utilizadas en el transcurso del desarrollo	5		0
	Definición del Cliente	El alcance del proyecto esta bien detallado	5	15%	75
	Definición del Cliente	Complejidad técnica	5		0
	Definición del Cliente	Complejidad de los entregables	5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Definición del Cliente		5		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4	15%	60
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Cronograma		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Experiencia y Capacidad		4		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Duración y Tamaño		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Legal y Contractual		3		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Tecnología		5		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Complejidad		4		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Aspectos Financieros		3		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0
	Subcontratistas		5		0